บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	  หน่วยงานตรวจสอบภายใน     องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

ที่      ตสภ  -------- / 2565              	                       วันที่      18    พฤศจิกายน   2565

เรื่อง   รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย  ปีงบประมาณ 2565

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย  ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย  และหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแผนและรายงานสรุปผลดำเนินงานส่งให้งานตรวจสอบภายในแล้วนั้น มีผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2565  โดยสรุปดังนี้

1. การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2565  หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดแล้วจำนวน 6  กิจกรรมจากทั้งหมด 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 54.54 สำหรับกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด 5 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ได้มีการเตรียมการหรือมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565

2. ผลการบริหารความเสี่ยง  พิจารณาจาก 2 ตัวชี้วัด  ดังนี้

2.1 พิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ลดลง โดยประเมินผลตามตัวชี้วัด “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความเสี่ยงที่ลดลงจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 50)  โดยปัจจัยเสี่ยงที่ดำเนินการตามกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยง มีระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับสูงและสูงมากและปัจจัยระดับปานกลางที่ต้องควบคุมให้มาอยู่ในระดับปานกลางหรือต่ำ จำนวน  9  ปัจจัยเสี่ยงจากทั้งหมด  11   ปัจจัยเสี่ยง  คิดเป็นร้อยละ 81.82

2.2 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินผลตามตัวชี้วัด “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง” (ร้อยละ 100)  โดยวัดจากผลการดำเนินงานของกิจกรรมหลักตามแผนพัฒนา  5  ปี  จากที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ  77.67

ดังนั้น จากระดับความเสี่ยงที่ลดลงและผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยง แสดงให้เห็นว่า ผลการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่กำหนดทำให้ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาของ อปท. ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยส่วนใหญ่และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของโครงการ/ กิจรรมต่าง ๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว กำหนดให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565  เสนอให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ/รับทราบรายงานสรุปผลดังกล่าว  ในการนี้ จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565 เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อยพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

-2-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย และเห็นควรแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อยทราบต่อไป

(นายอุดมศักดิ์ ปัญญาเข้ม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง

RISK MANAGEMENT REPORT

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานขององค์กรทุกประเภทต่างมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานและมุ่งหวังที่จะทำงานให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุด สูญเสียทรัพยากรให้น้อยที่สุด แต่การดำเนินการใด ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มักจะประสบกับความไม่แน่นอนตามสภาวะแวดล้อมที่มีอยู่  ดังนั้น ความเสี่ยงจึงเป็นภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรค และการสูญเสียโอกาสที่จะทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  หากองค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม จะเป็นการสนับสนุน กลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้  อีกทั้งภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรคทั้งหลายที่คาดไว้อาจก่อให้เกิดโอกาสและนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน เกิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดนวัตกรรมได้

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ได้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร  โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกหน่วยงานได้มีนส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

แนวทางการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย  ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้

1. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาจากการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ความครบถ้วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง การสื่อสารสร้างความเข้าใจ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี

2. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาจากการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร การให้ความหมายและจัดประเภทของความเสี่ยง การกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม

3. ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด

-2-

ผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย  กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกิจกรรมเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565  ให้มีความครอบคลุมครบถ้วนตามโครงการยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2565  ทุกโครงการมีกระบวนการในระบบคุณภาพทุกกระบวนการ และงานหลักของหน่วยงานที่ไม่ได้จัดทำไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณากิจกรรมตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมเหล่านั้น ตลอดจนจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งผลการพิจารณามีกิจกรรมที่ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง  ดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการพิจารณากิจกรรมที่ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง

| ลำดับ | หน่วยงาน | ขอบเขตการวิเคราะห์ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | โครงการ | กระบวนการ |
| 1 | สำนักงานปลัด | 49 | 49 |
| 2 | กองคลัง | 3 | 3 |
| 3 | กองช่าง | 16 | 16 |
| 4 | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 35 | 35 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 103 โครงการ | 103 เรื่อง |

การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อระบุกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่ได้เกิดขึ้นหรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น  และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท  ได้แก่ด้านยุทธศาสตร์  ด้านกระบวนการทำงานหลัก ด้านการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย และด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทำการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมิน โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งเป็นแบ่งออกเป็น  5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง  ต่ำ  ต่ำมาก

ผลการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงพบว่า มีจำนวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น  11  เรื่อง  จากนั้นมาพิจารณานำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูงและสูงมาก)  รวมทั้งสิ้น 6 เรื่อง  มาบริหารจัดการ ซึ่งแยกเป็นระดับความเสี่ยงสูง  6  เรื่อง ระดับสูงมาก -  เรื่อง  โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้

-3-

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

จากการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน 6 เรื่อง ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้

ตารางที่ 2 สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk) |  |  |  | ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนทั้งหมด | ผลการดำเนินการ |  | จำนวนทั้งหมด |  | ผลการดำเนินการ |  |
|  |  | ลดลงระดับยอมรับได้ | คงอยู่ระดับยอมรับไม่ได้ |  |  | ลดลงระดับยอมรับได้ | คงอยู่ระดับยอมรับไม่ได้ |
| 1.ด้านยุทธศาสตร์ | 1 | 1 | - | - |  | - | - |
| 2.ด้านกระบวนการทำงานหลัก | 1 | 1 | - | - |  | - | - |
| 3.ด้านการดำเนินงาน | 3 | 2 | 1 | - |  | - | - |
| 4.ด้านการเบิก งบประมาณและการเบิกจ่าย | 1 | - | 1 | - |  | - | - |
| 5.ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - |  | - | - |
| รวม | 6 | 4 | 2 | - |  | - | - |

ผลการบริหารความเสี่ยง

จากการจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวนทั้งสิ้น 44 เรื่อง พบว่า ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk)   จำนวน  6 เรื่อง สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งสามารถสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่สามารถจัดการให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีจำนวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.67  ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งต้องนำไปทบทวนเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใหม่ในปีต่อไป

2. ความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ มีจำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  33.33 ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด  ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไป  นอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว  เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

-4-

ตารางที่ 3 ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | กิจกรรมที่วิเคราะห์ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| การจัดทำแผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน | โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 21 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจากทั้งหมด 103 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.39 ที่ไม่ได้ดำเนินการ | ทุกกอง/สำนัก |

ด้านการเบิก งบประมาณและการเบิกจ่าย

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | กิจกรรมที่วิเคราะห์ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนดเวลา | การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 | ทุกกอง/สำนัก |

ตารางที่ 4 รายละเอียดการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

1.ด้านยุทธศาสตร์

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ |  | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ |  | สถานะความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ปัญหาอุปสรรค | กิจกรรมที่วิเคราะห์ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | คะแนน | ระดับ | คะแนน | ระดับ |  |  |  |  |  |
| การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อยไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดหรือตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | 15 | สูง | 9 | ปานกลาง | √ | การประชุมผู้บริหาร ควรมีการชี้แจงการดำเนินงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล | ไม่มี | 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย 2. โครงการให้ความรู้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด |

-5-

2.ด้านกระบวนการทำงานหลัก

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ |  | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ |  | สถานะความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ปัญหาอุปสรรค | กิจกรรมที่วิเคราะห์ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | คะแนน | ระดับ | คะแนน | ระดับ |  |  |  |  |  |
| ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง | 15 | สูง | 9 | ปานกลาง | √ | เพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน | ไม่มี | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย | สำนักปลัด |
| เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน | 9 | ปานกลาง | 3 | ต่ำ | √ | จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม | ไม่มี | - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย - โครงการให้ความรู้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กองคลัง |

2.ด้านการปฏิบัติงาน

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ |  | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ |  | สถานะความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ปัญหาอุปสรรค | กิจกรรมที่วิเคราะห์ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | คะแนน | ระดับ | คะแนน | ระดับ |  |  |  |  |  |
| การจัดทำแผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน | 15 | สูง | 15 | สูง | X | ประชุมติดตามงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเสนอแผนการปฏิบัติงานฯ โดยทุกกอง/สำนักเป็นผู้นำเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด | ไม่มี | - โครงการให้ความรู้ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบลปงน้อย -โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| การจัดทำแผนพัฒนาไม่ได้ข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด | 15 | สูง | 9 | ปานกลาง | √ | ประชุมเพื่อเสนอคำของบประมาณ และเร่งรัดการจัดทำคำของบประมาณให้อยู่ในกำหนดเวลา | ไม่มี | -โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบลปงน้อย -โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ | สำนักปลัด |

-6-

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ |  | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ |  | สถานะความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ปัญหาอุปสรรค | กิจกรรมที่วิเคราะห์ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | คะแนน | ระดับ | คะแนน | ระดับ |  |  |  |  |  |
| การจัดทำแผนปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | 15 | สูง | 9 | ปานกลาง | √ | ประชุมเพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานให้อยู่ในกำหนดเวลา | ไม่มี | -โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบลปงน้อย -โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการจัดทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด | 15 | สูง | 9 | ปานกลาง | √ | กำหนดตัวชี้วัดระดับกอง/สำนัก และระดับบุคคลในการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กำหนด | ไม่มี | -โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบลปงน้อย -โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |

3.ด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ |  | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ |  | สถานะความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ปัญหาอุปสรรค | กิจกรรมที่วิเคราะห์ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | คะแนน | ระดับ | คะแนน | ระดับ |  |  |  |  |  |
| บุคลากรยังขาดความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุและการเงิน | 9 | ปานกลาง | 3 | ต่ำ | √ | ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ | ไม่มี | - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย- โครงการให้ความรู้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | กองคลัง |
| ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนดเวลาเนื่องจากเอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์ | 15 | สูง | 15 | สูง | X | จัดทำเช็คลิสต์ เอกสารที่ต้องนำส่งและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้นำส่ง | ไม่มี | - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย - โครงการให้ความรู้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กองคลัง |

-7-

4.ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ |  | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ |  | สถานะความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ปัญหาอุปสรรค | กิจกรรมที่วิเคราะห์ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | คะแนน | ระดับ | คะแนน | ระดับ |  |  |  |  |  |
| เจ้าหน้าที่ไม่ทราบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง | 9 | ปานกลาง | 3 | ต่ำ | √ | การประชุมผู้บริหาร ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป | ไม่มี | -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย - โครงการให้ความรู้ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ทุกกอง |
| เอกสารประกอบการจัดทำนิติกรรมสัญญาไม่ครบถ้วน/ล่าช้า | 9 | ปานกลาง | 3 | ต่ำ | √ | จัดทำเช็คลิสต์ เอกสารที่ต้องนำส่งและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการนำส่ง | ไม่มี | -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย -โครงการ | ทุกกอง |

จากภาพรวมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดังนี้

ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

1.การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย   ในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนดที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  และรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร

/2.กระบวนการ...

-8-

2.กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรวมถึงแนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย มีความชัดเจน

3. ทุกหน่วยงานได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO

4. มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดประชุม การแจ้งเวียนบันทึก และการนำลงเว็บไซด์อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

5. มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

1. การบริหารความเสี่ยงในปี 2565 มีหลักเกณฑ์การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมสำคัญในองค์กร

2. ทุกหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่สำหรับบางกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้มีการเตรียมการหรือแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 โดยในบางกิจกรรมหน่วยงานได้พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

1. จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่า ความเสี่ยงระดับสูง และสูงมาก สามารถลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 9 เรื่องจากทั้งหมด  11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 81.82

2. ความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ มีจำนวน  2 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 18.18 ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไป นอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

จากระดับความเสี่ยงที่ลดลง แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยส่วนใหญ่ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

/การทบทวน...

-9-

การทบทวน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่งานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ได้มีข้อเสนอแนะในในการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายละเอียดดังต่อไปนี้

ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมาอาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภารกิจนั้น ๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ได้

2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปี 2565 จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานจากทุกหน่วยงานเพื่อดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

3. การเปลี่ยนแปลงโครงการยุทธศาสตร์ระหว่างปีงบประมาณ ทำให้มีผลต่อการวิเคราะห์และประเมินความเส่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย จึงต้องทบทวนความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

1. ต้องนำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ มาบริหารจัดการต่อในปี 2566 โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

/2.ควรพิจารณา...

-10-

2. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3. ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น